## 1. Сварочно-монтажные работы
Приложение № 2 к порядку ИО и УР Форма 4.
Оценка рисков производства работ повышенной опасности и нестандартных работ
К наряду-допуску №_____________ |  | Дата проведения оценки: ___________________ |  | Наименование производственного подразделения:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель группы по оценке рисков: _____________________________________________________ (Ф.И.О.) __________________ (подпись)
Работа / задание / операция / деятельность: Сварочно-монтажные работы
Исполнители работ ознакомлены: |  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
|  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
|  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
№ | Этапы работы | Опасности | Возможные последствия воздействия источника опасности |  | Первоначальная оценка рисков |  |  |  | Мероприятия по снижению риска до начала производства работ | Повторная оценка рисков
[5 empty] | Т | В | Р |  |  | Т | В | Р
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Подготовительные работы | Присутствие углеводородов в рабочей зоне | Отравление |  | 2 | 3 | 6 | С | Провести осмотр на предмет утечек взрывопожароопасных веществ. Производить отбор проб в указанных точках. | 1 | 1 | 1 | П
2 | Подготовительные работы | Присутствие в рабочей зоне посторонних людей | Травмирование |  | 2 | 3 | 6 | С | Оградить место производства работ, вывесить предупреждающие плакаты. | 1 | 1 | 1 | П
3 | Подготовительные работы | Падение | Травмирование |  | 4 | 2 | 8 | С | Передвигаться посыпанным песком дорожкам, использовать обувь с нескользящей подошвой. | 4 | 1 | 4 | П
4 | Подготовительные работы | Взрыв/пожар | Получение ожога |  | 3 | 2 | 6 | С | Проверить исправность и комплектность оборудования, инструмента для выполнения огневых работ, на шлангах использовать стандартные хомуты. | 2 | 2 | 4 | П
5 | Подготовительные работы | Удар | Получение травмы движущимися машинами и механизмами. |  | 3 | 2 | 6 | С | Провести оценку рисков на месте проведения работ. | 2 | 1 | 2 | П
6 | Подготовительные работы | Поражение электрическим током | Электротравма |  | 3 | 2 | 6 | С | Подсоединение к сети сварочного оборудования должен осуществлять электротехнический персонал. Проверить наличие и исправность заземления. Проверить подсоединение «обратного провода к свариваемой детали. | 1 | 2 | 2 | П
7 | Проведение работ | Падение предметов с высоты | Травмирование |  | 3 | 2 | 6 | С | Для переноски и хранения инструмента, мелких деталей, работающие на высоте должны применять индивидуальные сумки или ящики. | 2 | 2 | 4 | П
8 | Проведение работ | Падение с высоты | Смерть |  | 3 | 2 | 6 | С | К работе на высоте допускать обученный и прошедший проверку знаний персонал. При работе на высоте соблюдать требования правил/стандартов при работе на высоте. | 2 | 1 | 2 | П
9 | Проведение работ | Повреждение оборудования, находящегося в непосредственной близости | Травмирование |  | 3 | 2 | 6 | С | Экранировать оборудование термоизоляцией. Исключить контакт электрической дуги и шлифмашины с оборудованием. | 2 | 2 | 4 | П
10 | Проведение работ | Разрыв абразивного круга или отрыв сегментов | Травмирование |  | 3 | 3 | 9 | С | Проверить целостность и надежность крепления абразивного круга. Проверить, чтобы ограничения, наносимые на шлифовальный круг, не нарушались в процессе эксплуатации шлифмашинки. | 2 | 2 | 4 | П
11 | Проведение работ | Искрообразование | Термический ожог |  | 2 | 3 | 6 | С | Исключить попадание искр на нижерасположенные площадки. Применять средства индивидуально защиты рук и органов зрения. Убрать все горючие материалы, экранировать противопожарным полотном сальниковые уплотнения, фланцевые соединения на действующих трубопроводах . | 1 | 1 | 1 | П
12 | Проведение работ | Воспламенение выделившегося газа | Ожог |  | 7: 0; 8: П; 9: Принять меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду взрывоопасных, взрывопожароопасных веществ. Запрещается вскрытие люков и крышек аппаратов, выгрузка, перегрузка и слив продуктов, загрузка через открытые люки, отбор проб, а также, другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запылённости мест, где проводятся огневые работы.; 12: 0; 13: П
13 | Проведение работ | Воздействие отлетающих частиц | Поражение органов зрения |  | 3 | 3 | 9 | С | Для защиты глаз пользоваться защитными щитками | 2 | 2 | 4 | П
14 | Проведение работ | Вращающиеся части оборудования | Травмирование |  | 3 | 3 | 9 | С | Не прикасаться к кругу и обрабатываемому материалу сразу после обработки. Работать в спецодежде, спецобуви, перчатках, каске, защитных очках. | 2 | 2 | 4 | П
15 | Проведение работ | Повышенная яркость света | Поражение органов зрения |  | 3 | 3 | 9 | С | Для защиты глаз пользоваться защитными щитками | 3 | 1 | 3 | П
16 | Проведение работ | Незакрепленные металлоконструкции | Травмирование |  | 3 | 1 | 3 | П | Проверить надежность закрепления конструкций, подлежащих обработке. | 2 | 1 | 2 | П
17 | Проведение работ | Поражение электрическим током | Поражение электрическим током |  | 3 | 2 | 6 | С | Установить токоведущие кабеля на подставки. Проверить изоляцию проводов. Соединить должным образом переноски | 2 | 1 | 2 | П
18 | Проведение работ | Высокая температура поверхностей | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | При выполнении работ применять СИЗ защиты рук | 2 | 1 | 2 | П
19 | Окончание работ | Возгорание | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | Убедиться в отсутствии очага, способного вызвать возгорание. Обеспечить наблюдение персоналом за местом возможного источника возникновения возгорания в течение 3-х часов. | 2 | 1 | 2 | П
20 | Окончание работ | Падение | Травмирование |  | 2 | 3 | 6 | С | Провести уборку рабочего места от инструмента, газорезательного оборудования и демонтированных деталей, чтобы исключить падение | 1 | 2 | 2 | П
Обозначение риска:
НП - Неприемлемый
В - Высокий
С - Средний
П - Приемлемый
Note on B15: Вся работа разбивается на этапы, учитывая: подготовительные работы, выполнение, заключительные работы
Note on C15: Физические Химические Эргономические Биологические Экологические Психофизические
Note on D15: Вид травмы Профессиональное заболевание Авария Пожар ДТП
Note on J15: Отражаются как технические, так и организационные меры по предотвращению и снижению риска в соответствии с их приоритетностью (устранение, изоляция, адекватный надзор, обучение, СИЗ)
Note on F16: Тяжесть последствий
Note on G16: Вероятность
Note on H16: Значение риска
Note on K16: Тяжесть последствий
Note on L16: Вероятность
Note on M16: Значение риска

## 2. Резка металлоконструкций
Приложение № 2 к порядку ИО и УР Форма 4.
Оценка рисков производства работ повышенной опасности и нестандартных работ
К наряду-допуску №_____________ |  | Дата проведения оценки: ___________________ |  | Наименование производственного подразделения:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель группы по оценке рисков: _____________________________________________________ (Ф.И.О.) __________________ (подпись)
Работа / задание / операция / деятельность: Резка металлоконструкций
Исполнители работ ознакомлены: |  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
|  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
|  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
№ | Этапы работы | Опасности | Возможные последствия воздействия источника опасности |  | Первоначальная оценка рисков |  |  |  | Мероприятия по снижению риска до начала производства работ | Повторная оценка рисков
[5 empty] | Т | В | Р |  |  | Т | В | Р
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Подготовительные работы | Присутствие углеводородов в рабочей зоне | Отравление |  | 2 | 3 | 6 | С | Провести осмотр на предмет утечек взрывопожароопасных веществ. Производить отбор проб в указанных точках. | 1 | 1 | 1 | П
2 | Подготовительные работы | Присутствие в рабочей зоне посторонних людей | Травмирование |  | 2 | 3 | 6 | С | Оградить место производства работ, вывесить предупреждающие плакаты. | 1 | 1 | 1 | П
3 | Подготовительные работы | Падение | Травмирование |  | 4 | 2 | 8 | С | Передвигаться посыпанным песком дорожкам, использовать обувь с нескользящей подошвой. | 4 | 1 | 4 | П
4 | Подготовительные работы | Взрыв/пожар | Получение ожога |  | 3 | 2 | 6 | С | Проверить исправность и комплектность оборудования, инструмента для выполнения огневых работ, на шлангах использовать стандартные хомуты. | 2 | 2 | 4 | П
5 | Подготовительные работы | Удар | Получение травмы движущимися машинами и механизмами. |  | 3 | 2 | 6 | С | Провести оценку рисков на месте проведения работ. | 2 | 1 | 2 | П
6 | Подготовительные работы | Поражение электрическим током | Электротравма |  | 3 | 2 | 6 | С | Подсоединение к сети сварочного оборудования должен осуществлять электротехнический персонал. Проверить наличие и исправность заземления. Проверить подсоединение «обратного провода к свариваемой детали. | 1 | 2 | 2 | П
7 | Проведение работ | Падение предметов с высоты | Травмирование |  | 3 | 2 | 6 | С | Для переноски и хранения инструмента, мелких деталей, работающие на высоте должны применять индивидуальные сумки или ящики. | 2 | 2 | 4 | П
8 | Проведение работ | Падение с высоты | Смерть |  | 3 | 2 | 6 | С | К работе на высоте допускать обученный и прошедший проверку знаний персонал. При работе на высоте соблюдать требования правил/стандартов при работе на высоте. | 2 | 1 | 2 | П
9 | Проведение работ | Вращающиеся части оборудования | Травмирование |  | 3 | 3 | 9 | С | Не прикасаться к кругу и обрабатываемому материалу сразу после обработки. | 2 | 2 | 4 | П
10 | Проведение работ | Разрыв абразивного круга или отрыв сегментов | Травмирование |  | 3 | 3 | 9 | С | Проверить целостность и надежность крепления абразивного круга. | 2 | 2 | 4 | П
11 | Проведение работ | Повреждение оборудования, находящегося в непосредственной близости | Травмирование |  | 3 | 2 | 6 | С | Экранировать оборудование термоизоляцией. Исключить контакт электрической дуги и шлифмашины с оборудованием. | 2 | 2 | 4 | П
12 | Проведение работ | Искрообразование | Термический ожог |  | 7: 0; 8: П; 9: Исключить попадание искр на нижерасположенные площадки. Убрать все горючие материалы, экранировать противопожарным полотном сальниковые уплотнения, фланцевые соединения на действующих трубопроводах .; 12: 0; 13: П
13 | Проведение работ | Воспламенение выделившегося газа | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | Принять меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду взрывоопасных, взрывопожароопасных веществ. Запрещается вскрытие люков и крышек аппаратов, выгрузка, перегрузка и слив продуктов, загрузка через открытые люки, отбор проб, а также, другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запылённости мест, где проводятся огневые работы. | 2 | 1 | 2 | П
14 | Проведение работ | Воздействие отлетающих частиц | Поражение органов зрения |  | 3 | 3 | 9 | С | Для защиты глаз пользоваться защитными щитками | 2 | 2 | 4 | П
15 | Проведение работ | Повышенная яркость света | Поражение органов зрения |  | 3 | 3 | 9 | С | Для защиты глаз пользоваться защитными щитками | 2 | 1 | 2 | П
16 | Проведение работ | Незакрепленные металлоконструкции | Травмирование |  | 3 | 1 | 3 | П | Проверить надежность закрепления конструкций, подлежащих обработке. | 2 | 1 | 2 | П
17 | Проведение работ | Высокая температура поверхностей оборудования | Ожог |  | 3 | 3 | 9 | С | Место проведения огневых работ очистить от пожароопасных веществ .Обеспечить место проведения работ исправными первичными средствами пожаротушения Исключить попадание искр на нижерасположенные площадки. Экранировать трубопровод термоизоляцией | 3 | 1 | 3 | П
18 | Окончание работ | Возгорание | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | Убедиться в отсутствии очага, способного вызвать возгорание. Обеспечить наблюдение персоналом за местом возможного источника возникновения возгорания в течение 3-х часов. | 2 | 1 | 2 | П
19 | Окончание работ | Падение | Травмирование |  | 2 | 3 | 6 | С | Провести уборку рабочего места от инструмента, газорезательного оборудования и демонтированных деталей, чтобы исключить падение | 1 | 2 | 2 | П
Обозначение риска:
НП - Неприемлемый
В - Высокий
С - Средний
П - Приемлемый
Note on B15: Вся работа разбивается на этапы, учитывая: подготовительные работы, выполнение, заключительные работы
Note on C15: Физические Химические Эргономические Биологические Экологические Психофизические
Note on D15: Вид травмы Профессиональное заболевание Авария Пожар ДТП
Note on J15: Отражаются как технические, так и организационные меры по предотвращению и снижению риска в соответствии с их приоритетностью (устранение, изоляция, адекватный надзор, обучение, СИЗ)
Note on F16: Тяжесть последствий
Note on G16: Вероятность
Note on H16: Значение риска
Note on K16: Тяжесть последствий
Note on L16: Вероятность
Note on M16: Значение риска

## 3. Ремонт тех. трубопроводов
Приложение № 2 к порядку ИО и УР Форма 4.
Оценка рисков производства работ повышенной опасности и нестандартных работ
К наряду-допуску №_____________ |  | Дата проведения оценки: ___________________ |  | Наименование производственного подразделения:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель группы по оценке рисков: _____________________________________________________ (Ф.И.О.) __________________ (подпись)
Работа / задание / операция / деятельность: Ремонт технологических трубопроводов
Исполнители работ ознакомлены: |  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
|  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
|  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
№ | Этапы работы | Опасности | Возможные последствия воздействия источника опасности |  | Первоначальная оценка рисков |  |  |  | Мероприятия по снижению риска до начала производства работ | Повторная оценка рисков
[5 empty] | Т | В | Р |  |  | Т | В | Р
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Подготовительные работы | Присутствие углеводородов в рабочей зоне | Отравление |  | 2 | 3 | 6 | С | Провести осмотр на предмет утечек взрывопожароопасных веществ. Производить отбор проб в указанных точках. | 1 | 1 | 1 | П
2 | Подготовительные работы | Присутствие в рабочей зоне посторонних людей | Травмирование |  | 2 | 3 | 6 | С | Оградить место производства работ, вывесить предупреждающие плакаты. | 1 | 1 | 1 | П
3 | Подготовительные работы | Падение | Травмирование |  | 4 | 2 | 8 | С | Передвигаться посыпанным песком дорожкам, использовать обувь с нескользящей подошвой. | 4 | 1 | 4 | П
4 | Подготовительные работы | Взрыв/пожар | Получение ожога |  | 3 | 2 | 6 | С | Проверить исправность и комплектность оборудования, инструмента для выполнения огневых работ, на шлангах использовать стандартные хомуты. | 2 | 2 | 4 | П
5 | Подготовительные работы | Удар | Получение травмы движущимися машинами и механизмами. |  | 3 | 2 | 6 | С | Провести оценку рисков на месте проведения работ. | 2 | 1 | 2 | П
6 | Подготовительные работы | Поражение электрическим током | Электротравма |  | 3 | 2 | 6 | С | Подсоединение к сети сварочного оборудования должен осуществлять электротехнический персонал. Проверить наличие и исправность заземления. Проверить подсоединение «обратного провода к свариваемой детали. | 1 | 2 | 2 | П
7 | Проведение работ | Падение предметов с высоты | Травмирование |  | 3 | 2 | 6 | С | Для переноски и хранения инструмента, мелких деталей, работающие на высоте должны применять индивидуальные сумки или ящики. | 2 | 2 | 4 | П
8 | Проведение работ | Падение с высоты | Смерть |  | 3 | 2 | 6 | С | К работе на высоте допускать обученный и прошедший проверку знаний персонал. При работе на высоте соблюдать требования правил/стандартов при работе на высоте. | 2 | 1 | 2 | П
9 | Проведение работ | Вращающиеся части оборудования | Травмирование |  | 3 | 3 | 9 | С | Не прикасаться к кругу и обрабатываемому материалу сразу после обработки. | 2 | 2 | 4 | П
10 | Проведение работ | Разрыв абразивного круга или отрыв сегментов | Травмирование |  | 3 | 3 | 9 | С | Проверить целостность и надежность крепления абразивного круга. | 2 | 2 | 4 | П
11 | Проведение работ | Повреждение оборудования, находящегося в непосредственной близости | Травмирование |  | 3 | 2 | 6 | С | Экранировать оборудование термоизоляцией. Исключить контакт электрической дуги и шлифмашины с оборудованием. | 2 | 2 | 4 | П
12 | Проведение работ | Искрообразование | Термический ожог |  | 2 | 3 | 6 | С | Исключить попадание искр на нижерасположенные площадки. Убрать все горючие материалы, экранировать противопожарным полотном сальниковые уплотнения, фланцевые соединения на действующих трубопроводах . | 2 | 2 | 4 | П
13 | Проведение работ | Воспламенение выделившегося газа | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | Принять меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду взрывоопасных, взрывопожароопасных веществ. Запрещается вскрытие люков и крышек аппаратов, выгрузка, перегрузка и слив продуктов, загрузка через открытые люки, отбор проб, а также, другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запылённости мест, где проводятся огневые работы. | 2 | 1 | 2 | П
14 | Проведение работ | Воздействие отлетающих частиц | Поражение органов зрения |  | 3 | 3 | 9 | С | Для защиты глаз пользоваться защитными щитками | 2 | 2 | 4 | П
15 | Проведение работ | Повышенная яркость света | Поражение органов зрения |  | 3 | 3 | 9 | С | Для защиты глаз пользоваться защитными щитками | 2 | 1 | 2 | П
16 | Проведение работ | Незакрепленные металлоконструкции | Травмирование |  | 3 | 1 | 3 | П | Проверить надежность закрепления конструкций, подлежащих обработке. | 2 | 1 | 2 | П
17 | Проведение работ | Высокая температура поверхностей оборудования | Ожог |  | 3 | 3 | 9 | С | Место проведения огневых работ очистить от пожароопасных веществ .Обеспечить место проведения работ исправными первичными средствами пожаротушения Исключить попадание искр на нижерасположенные площадки. Экранировать трубопровод термоизоляцией | 3 | 1 | 3 | П
18 | Окончание работ | Возгорание | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | Убедиться в отсутствии очага, способного вызвать возгорание. Обеспечить наблюдение персоналом за местом возможного источника возникновения возгорания в течение 3-х часов. | 2 | 1 | 2 | П
19 | Окончание работ | Падение | Травмирование |  | 2 | 3 | 6 | С | Провести уборку рабочего места от инструмента, газорезательного оборудования и демонтированных деталей, чтобы исключить падение | 1 | 2 | 2 | П
Обозначение риска:
НП - Неприемлемый
В - Высокий
С - Средний
П - Приемлемый
Note on B15: Вся работа разбивается на этапы, учитывая: подготовительные работы, выполнение, заключительные работы
Note on C15: Физические Химические Эргономические Биологические Экологические Психофизические
Note on D15: Вид травмы Профессиональное заболевание Авария Пожар ДТП
Note on J15: Отражаются как технические, так и организационные меры по предотвращению и снижению риска в соответствии с их приоритетностью (устранение, изоляция, адекватный надзор, обучение, СИЗ)
Note on F16: Тяжесть последствий
Note on G16: Вероятность
Note on H16: Значение риска
Note on K16: Тяжесть последствий
Note on L16: Вероятность
Note on M16: Значение риска

## 4. Работы внутри аппаратов
Приложение № 2 к порядку ИО и УР Форма 4.
Оценка рисков производства работ повышенной опасности и нестандартных работ
К наряду-допуску №_____________ |  | Дата проведения оценки: ___________________ |  | Наименование производственного подразделения:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель группы по оценке рисков: _____________________________________________________ (Ф.И.О.) __________________ (подпись)
Работа / задание / операция / деятельность: Работы внутри аппаратов
Исполнители работ ознакомлены: |  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
|  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
|  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
№ | Этапы работы | Опасности | Возможные последствия воздействия источника опасности |  | Первоначальная оценка рисков |  |  |  | Мероприятия по снижению риска до начала производства работ | Повторная оценка рисков
[5 empty] | Т | В | Р |  |  | Т | В | Р
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Подготовительные работы | Присутствие углеводородов в рабочей зоне, наличие постороннего источника загазованности места проведения работ в следствии не герметичности смежных технологических систем. | Отравление |  | 2 | 3 | 6 | С | Провести осмотр на предмет утечек взрывопожароопасных веществ. Производить отбор проб в указанных точках. | 1 | 1 | 1 | П
2 | Подготовительные работы | Присутствие в рабочей зоне посторонних людей | Травмирование |  | 2 | 3 | 6 | С | Оградить место производства работ, вывесить предупреждающие плакаты. | 1 | 1 | 1 | П
3 | Подготовительные работы | Падение | Травмирование |  | 4 | 2 | 8 | С | Передвигаться посыпанным песком дорожкам, использовать обувь с нескользящей подошвой. | 4 | 1 | 4 | П
4 | Подготовительные работы | Взрыв/пожар | Получение ожога |  | 3 | 2 | 6 | С | Проверить исправность и комплектность оборудования, инструмента для выполнения огневых работ. | 2 | 2 | 4 | П
5 | Подготовительные работы | Удар | Получение травмы движущимися машинами и механизмами. |  | 3 | 2 | 6 | С | Провести оценку рисков на месте проведения работ. | 2 | 1 | 2 | П
6 | Подготовительные работы | Поражение электрическим током | Электротравма |  | 3 | 2 | 6 | С | Подсоединение к сети сварочного оборудования должен осуществлять электротехнический персонал. Проверить наличие и исправность заземления. Проверить подсоединение «обратного провода к свариваемой детали. Проверить целостность корпуса и электрошнура электрооборудования | 1 | 2 | 2 | П
7 | Проведение работ | Падение предметов с высоты | Травмирование |  | 3 | 2 | 6 | С | Для переноски и хранения инструмента, мелких деталей, работающие на высоте должны применять индивидуальные сумки или ящики. | 2 | 2 | 4 | П
8 | Проведение работ | Отсутствие кислорода | Асфиксия (удушение) |  | 3 | 3 | 9 | С | Работать в шланговых противогазах. Отбор проб ГВС на содержание ПДК у/в и кислорода производить обученным и аттестованным персоналом. Отбор и анализ ГВС производить в точках согласно прилагаемой схеме перед началом работ и через каждый час. В случае увеличения концентрации углеводородов в рабочей зоне выше ПДК (300мг/м3) работы немедленно прекратить, вывести работников за пределы опасной зоны. | 2 | 2 | 4 | П
9 | Проведение работ | Падение с высоты | Смерть |  | 3 | 2 | 6 | С | К работе на высоте допускать обученный и прошедший проверку знаний персонал. При работе на высоте соблюдать требования правил/стандартов при работе на высоте. | 2 | 1 | 2 | П
10 | Проведение работ | Воздействие отлетающих частиц | Поражение органов зрения |  | 3 | 3 | 9 | С | Для защиты глаз пользоваться защитными щитками | 2 | 2 | 4 | П
11 | Проведение работ | Разрыв абразивного круга или отрыв сегментов | Травмирование |  | 3 | 3 | 9 | С | Проверить целостность и надежность крепления абразивного круга. | 2 | 2 | 4 | П
12 | Проведение работ | Вращающиеся части оборудования | Травмирование |  | 3 | 3 | 9 | С | Не прикасаться к кругу и обрабатываемому материалу сразу после обработки. | 2 | 2 | 4 | П
13 | Проведение работ | Искрообразование | Термический ожог |  | 2 | 3 | 6 | С | Исключить попадание искр на нижерасположенные площадки. Убрать все горючие материалы, экранировать противопожарным полотном сальниковые уплотнения, фланцевые соединения на действующих трубопроводах . | 2 | 2 | 4 | П
14 | Проведение работ | Повреждение оборудования, находящегося в непосредственной близости | Травмирование |  | 3 | 2 | 6 | С | Экранировать оборудование термоизоляцией. Исключить контакт электрической дуги и шлифмашины с оборудованием. | 2 | 2 | 4 | П
15 | Проведение работ | Воспламенение выделившегося газа | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | Принять меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду взрывоопасных, взрывопожароопасных веществ. | 2 | 1 | 2 | П
16 | Проведение работ | Незакрепленные металлоконструкции | Травмирование |  | 3 | 1 | 3 | П | Проверить надежность закрепления конструкций, подлежащих обработке. | 2 | 1 | 2 | П
17 | Проведение работ | Возможное самовозгорание продуктов зачистки (пирофорных отложений) от окисления и контакта с кислородом. | Ожог |  | 3 | 3 | 9 | С | Средства пожаротушения убирать только после окончания работ с разрешения ответственного за проведение работ. Продукты зачистки удалять в специальную емкость с закрывающейся крышкой. | 2 | 2 | 4 | П
18 | Проведение работ | Высокая температура поверхностей оборудования | Ожог |  | 3 | 3 | 9 | С | Место проведения огневых работ очистить от пожароопасных веществ .Обеспечить место проведения работ исправными первичными средствами пожаротушения Исключить попадание искр на нижерасположенные площадки. Экранировать трубопровод термоизоляцией | 3 | 1 | 3 | П
19 | Проведение работ | Воспламенение выделившегося газа | Взрыв/ пожар |  | 4 | 2 | 8 | С | Принять меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду взрывоопасных, взрывопожароопасных веществ. Запрещается вскрытие люков и крышек аппаратов, выгрузка, перегрузка и слив продуктов, загрузка через открытые люки, отбор проб, а также, другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запылённости мест, где проводятся огневые работы. | 3 | 1 | 3 | П
20 | Проведение работ | Повышенная яркость света | Поражение органов зрения |  | 3 | 3 | 9 | С | Для защиты глаз пользоваться защитными щитками | 3 | 1 | 3 | П
21 | Окончание работ | Возгорание | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | Убедиться в отсутствии очага, способного вызвать возгорание. Обеспечить наблюдение персоналом за местом возможного источника возникновения возгорания в течение 3-х часов. | 2 | 1 | 2 | П
22 | Окончание работ | Падение | Травмирование |  | 2 | 3 | 6 | С | Провести уборку рабочего места от инструмента, газорезательного оборудования и демонтированных деталей, чтобы исключить падение | 1 | 2 | 2 | П
Обозначение риска:
НП - Неприемлемый
В - Высокий
С - Средний
П - Приемлемый
Note on B15: Вся работа разбивается на этапы, учитывая: подготовительные работы, выполнение, заключительные работы
Note on C15: Физические Химические Эргономические Биологические Экологические Психофизические
Note on D15: Вид травмы Профессиональное заболевание Авария Пожар ДТП
Note on J15: Отражаются как технические, так и организационные меры по предотвращению и снижению риска в соответствии с их приоритетностью (устранение, изоляция, адекватный надзор, обучение, СИЗ)
Note on F16: Тяжесть последствий
Note on G16: Вероятность
Note on H16: Значение риска
Note on K16: Тяжесть последствий
Note on L16: Вероятность
Note on M16: Значение риска

## 5. Работы внутри колодцев
Приложение № 2 к порядку ИО и УР Форма 4.
Оценка рисков производства работ повышенной опасности и нестандартных работ
К наряду-допуску №_____________ |  | Дата проведения оценки: ___________________ |  | Наименование производственного подразделения:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель группы по оценке рисков: _____________________________________________________ (Ф.И.О.) __________________ (подпись)
Работа / задание / операция / деятельность: Работы внутри колодцев, заглубленных сооружений
Исполнители работ ознакомлены: |  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
|  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
|  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
№ | Этапы работы | Опасности | Возможные последствия воздействия источника опасности |  | Первоначальная оценка рисков |  |  |  | Мероприятия по снижению риска до начала производства работ | Повторная оценка рисков
[5 empty] | Т | В | Р |  |  | Т | В | Р
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Подготовительные работы | Присутствие углеводородов в рабочей зоне, наличие постороннего источника загазованности места проведения работ в следствии не герметичности смежных технологических систем. | Отравление |  | 2 | 3 | 6 | С | Провести осмотр на предмет утечек взрывопожароопасных веществ. Производить отбор проб в указанных точках. | 1 | 1 | 1 | П
2 | Подготовительные работы | Присутствие в рабочей зоне посторонних людей | Травмирование |  | 2 | 3 | 6 | С | Оградить место производства работ, вывесить предупреждающие плакаты. | 1 | 1 | 1 | П
3 | Подготовительные работы | Падение | Травмирование |  | 4 | 2 | 8 | С | Передвигаться посыпанным песком дорожкам, использовать обувь с нескользящей подошвой. | 4 | 1 | 4 | П
4 | Подготовительные работы | Взрыв/пожар | Получение ожога |  | 3 | 2 | 6 | С | Проверить исправность и комплектность оборудования, инструмента для выполнения огневых работ, на шлангах использовать стандартные хомуты. | 2 | 2 | 4 | П
5 | Подготовительные работы | Удар | Получение травмы движущимися машинами и механизмами. |  | 3 | 2 | 6 | С | Провести оценку рисков на месте проведения работ. | 2 | 1 | 2 | П
6 | Подготовительные работы | Поражение электрическим током | Электротравма |  | 3 | 2 | 6 | С | Подсоединение к сети сварочного оборудования должен осуществлять электротехнический персонал. Проверить наличие и исправность заземления. Проверить подсоединение «обратного провода к свариваемой детали. Проверить целостность корпуса и электрошнура электрооборудования | 1 | 2 | 2 | П
7 | Проведение работ | Падение предметов с высоты | Травмирование |  | 3 | 2 | 6 | С | Для переноски и хранения инструмента, мелких деталей, работающие на высоте должны применять индивидуальные сумки или ящики. | 2 | 2 | 4 | П
8 | Проведение работ | Отсутствие кислорода | Асфиксия (удушение) |  | 3 | 3 | 9 | С | Работать в шланговых противогазах. Отбор проб ГВС на содержание ПДК у/в и кислорода производить обученным и аттестованным персоналом. Отбор и анализ ГВС производить в точках согласно прилагаемой схеме перед началом работ и через каждый час. В случае увеличения концентрации углеводородов в рабочей зоне выше ПДК (300мг/м3) работы немедленно прекратить, вывести работников за пределы опасной зоны. | 2 | 2 | 4 | П
9 | Проведение работ | Падение с высоты | Смерть |  | 3 | 2 | 6 | С | К работе на высоте допускать обученный и прошедший проверку знаний персонал. При работе на высоте соблюдать требования правил/стандартов при работе на высоте. | 2 | 1 | 2 | П
10 | Проведение работ | Воздействие отлетающих частиц | Поражение органов зрения |  | 3 | 3 | 9 | С | Для защиты глаз пользоваться защитными щитками | 2 | 2 | 4 | П
11 | Проведение работ | Разрыв абразивного круга или отрыв сегментов | Травмирование |  | 3 | 3 | 9 | С | Проверить целостность и надежность крепления абразивного круга. | 2 | 2 | 4 | П
12 | Проведение работ | Вращающиеся части оборудования | Травмирование |  | 3 | 3 | 9 | С | Не прикасаться к кругу и обрабатываемому материалу сразу после обработки. | 2 | 2 | 4 | П
13 | Проведение работ | Искрообразование | Термический ожог |  | 2 | 3 | 6 | С | Исключить попадание искр на нижерасположенные площадки. Убрать все горючие материалы, экранировать противопожарным полотном сальниковые уплотнения, фланцевые соединения на действующих трубопроводах . | 2 | 2 | 4 | П
14 | Проведение работ | Повреждение оборудования, находящегося в непосредственной близости | Травмирование |  | 3 | 2 | 6 | С | Экранировать оборудование термоизоляцией. Исключить контакт электрической дуги и шлифмашины с оборудованием. | 2 | 2 | 4 | П
15 | Проведение работ | Воспламенение выделившегося газа | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | Принять меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду взрывоопасных, взрывопожароопасных веществ. | 2 | 1 | 2 | П
16 | Проведение работ | Незакрепленные металлоконструкции | Травмирование |  | 3 | 1 | 3 | П | Проверить надежность закрепления конструкций, подлежащих обработке. | 2 | 1 | 2 | П
17 | Проведение работ | Возможное самовозгорание продуктов зачистки (пирофорных отложений) от окисления и контакта с кислородом. | Ожог |  | 3 | 3 | 9 | С | Средства пожаротушения убирать только после окончания работ с разрешения ответственного за проведение работ. Продукты зачистки удалять в специальную емкость с закрывающейся крышкой. | 2 | 2 | 4 | П
18 | Проведение работ | Высокая температура поверхностей оборудования | Ожог |  | 3 | 3 | 9 | С | Место проведения огневых работ очистить от пожароопасных веществ .Обеспечить место проведения работ исправными первичными средствами пожаротушения Исключить попадание искр на нижерасположенные площадки. Экранировать трубопровод термоизоляцией | 3 | 1 | 3 | П
19 | Проведение работ | Воспламенение выделившегося газа | Взрыв/ пожар |  | 4 | 2 | 8 | С | Принять меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду взрывоопасных, взрывопожароопасных веществ. Запрещается вскрытие люков и крышек аппаратов, выгрузка, перегрузка и слив продуктов, загрузка через открытые люки, отбор проб, а также, другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запылённости мест, где проводятся огневые работы. | 3 | 1 | 3 | П
20 | Проведение работ | Повышенная яркость света | Поражение органов зрения |  | 3 | 3 | 9 | С | Для защиты глаз пользоваться защитными щитками | 3 | 1 | 3 | П
21 | Окончание работ | Возгорание | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | Убедиться в отсутствии очага, способного вызвать возгорание. Обеспечить наблюдение персоналом за местом возможного источника возникновения возгорания в течение 3-х часов. | 2 | 1 | 2 | П
22 | Окончание работ | Падение | Травмирование |  | 2 | 3 | 6 | С | Провести уборку рабочего места от инструмента, газорезательного оборудования и демонтированных деталей, чтобы исключить падение | 1 | 2 | 2 | П
Обозначение риска:
НП - Неприемлемый
В - Высокий
С - Средний
П - Приемлемый
Note on B15: Вся работа разбивается на этапы, учитывая: подготовительные работы, выполнение, заключительные работы
Note on C15: Физические Химические Эргономические Биологические Экологические Психофизические
Note on D15: Вид травмы Профессиональное заболевание Авария Пожар ДТП
Note on J15: Отражаются как технические, так и организационные меры по предотвращению и снижению риска в соответствии с их приоритетностью (устранение, изоляция, адекватный надзор, обучение, СИЗ)
Note on F16: Тяжесть последствий
Note on G16: Вероятность
Note on H16: Значение риска
Note on K16: Тяжесть последствий
Note on L16: Вероятность
Note on M16: Значение риска

## 6. Демонтаж оборудования
Приложение № 2 к порядку ИО и УР Форма 4.
Оценка рисков производства работ повышенной опасности и нестандартных работ
К наряду-допуску №_____________ |  | Дата проведения оценки: ___________________ |  | Наименование производственного подразделения:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель группы по оценке рисков: _____________________________________________________ (Ф.И.О.) __________________ (подпись)
Работа / задание / операция / деятельность: Демонтаж оборудования
Исполнители работ ознакомлены: |  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
|  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
|  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
№ | Этапы работы | Опасности | Возможные последствия воздействия источника опасности |  | Первоначальная оценка рисков |  |  |  | Мероприятия по снижению риска до начала производства работ | Повторная оценка рисков
[5 empty] | Т | В | Р |  |  | Т | В | Р
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Подготовительные работы | Присутствие углеводородов в рабочей зоне | Отравление |  | 2 | 3 | 6 | С | Провести осмотр на предмет утечек взрывопожароопасных веществ. Производить отбор проб в указанных точках. | 1 | 1 | 1 | П
2 | Подготовительные работы | Присутствие в рабочей зоне посторонних людей | Травмирование |  | 2 | 3 | 6 | С | Оградить место производства работ, вывесить предупреждающие плакаты. | 1 | 1 | 1 | П
3 | Подготовительные работы | Падение | Травмирование |  | 4 | 2 | 8 | С | Передвигаться посыпанным песком дорожкам, использовать обувь с нескользящей подошвой. | 4 | 1 | 4 | П
4 | Подготовительные работы | Взрыв/пожар | Получение ожога |  | 3 | 2 | 6 | С | Проверить исправность и комплектность оборудования, инструмента для выполнения огневых работ, на шлангах использовать стандартные хомуты. | 2 | 2 | 4 | П
5 | Подготовительные работы | Удар | Получение травмы движущимися машинами и механизмами. |  | 3 | 2 | 6 | С | Провести оценку рисков на месте проведения работ. | 2 | 1 | 2 | П
6 | Подготовительные работы | Поражение электрическим током | Электротравма |  | 3 | 2 | 6 | С | Подсоединение к сети сварочного оборудования должен осуществлять электротехнический персонал. Проверить наличие и исправность заземления. Проверить подсоединение «обратного провода к свариваемой детали. | 1 | 2 | 2 | П
7 | Проведение работ | Падение предметов с высоты | Травмирование |  | 3 | 2 | 6 | С | Для переноски и хранения инструмента, мелких деталей, работающие на высоте должны применять индивидуальные сумки или ящики. | 2 | 2 | 4 | П
8 | Проведение работ | Падение с высоты | Смерть |  | 3 | 2 | 6 | С | К работе на высоте допускать обученный и прошедший проверку знаний персонал. При работе на высоте соблюдать требования правил/стандартов при работе на высоте. | 2 | 1 | 2 | П
9 | Проведение работ | Повреждение оборудования, находящегося в непосредственной близости | Травмирование |  | 3 | 2 | 6 | С | Экранировать оборудование термоизоляцией. Исключить контакт электрической дуги и шлифмашины с оборудованием. | 2 | 2 | 4 | П
10 | Проведение работ | Разрыв абразивного круга или отрыв сегментов | Травмирование |  | 3 | 3 | 9 | С | Проверить целостность и надежность крепления абразивного круга. Проверить, чтобы ограничения, наносимые на шлифовальный круг, не нарушались в процессе эксплуатации шлифмашинки. | 2 | 2 | 4 | П
11 | Проведение работ | Искрообразование | Термический ожог |  | 2 | 3 | 6 | С | Исключить попадание искр на нижерасположенные площадки. Применять средства индивидуально защиты рук и органов зрения. Убрать все горючие материалы, экранировать противопожарным полотном сальниковые уплотнения, фланцевые соединения на действующих трубопроводах . | 1 | 1 | 1 | П
12 | Проведение работ | Воспламенение выделившегося газа | Ожог |  | 7: 0; 8: П; 9: Принять меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду взрывоопасных, взрывопожароопасных веществ. Запрещается вскрытие люков и крышек аппаратов, выгрузка, перегрузка и слив продуктов, загрузка через открытые люки, отбор проб, а также, другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запылённости мест, где проводятся огневые работы.; 12: 0; 13: П
13 | Проведение работ | Воздействие отлетающих частиц | Поражение органов зрения |  | 3 | 3 | 9 | С | Для защиты глаз пользоваться защитными щитками | 2 | 2 | 4 | П
14 | Проведение работ | Вращающиеся части оборудования | Травмирование |  | 3 | 3 | 9 | С | Не прикасаться к кругу и обрабатываемому материалу сразу после обработки. Работать в спецодежде, спецобуви, перчатках, каске, защитных очках. | 2 | 2 | 4 | П
15 | Проведение работ | Повышенная яркость света | Поражение органов зрения |  | 3 | 3 | 9 | С | Для защиты глаз пользоваться защитными щитками | 3 | 1 | 3 | П
16 | Проведение работ | Незакрепленные металлоконструкции | Травмирование |  | 3 | 1 | 3 | П | Проверить надежность закрепления конструкций, подлежащих обработке. | 2 | 1 | 2 | П
17 | Проведение работ | Высокая температура поверхностей | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | При выполнении работ применять СИЗ защиты рук | 2 | 1 | 2 | П
18 | Проведение работ | Высокая температура поверхностей | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | При выполнении работ применять СИЗ защиты рук | 2 | 1 | 2 | П
19 | Окончание работ | Возгорание | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | Убедиться в отсутствии очага, способного вызвать возгорание. Обеспечить наблюдение персоналом за местом возможного источника возникновения возгорания в течение 3-х часов. | 2 | 1 | 2 | П
20 | Окончание работ | Падение | Травмирование |  | 2 | 3 | 6 | С | Провести уборку рабочего места от инструмента, газорезательного оборудования и демонтированных деталей, чтобы исключить падение | 1 | 2 | 2 | П
Обозначение риска:
НП - Неприемлемый
В - Высокий
С - Средний
П - Приемлемый
Note on B15: Вся работа разбивается на этапы, учитывая: подготовительные работы, выполнение, заключительные работы
Note on C15: Физические Химические Эргономические Биологические Экологические Психофизические
Note on D15: Вид травмы Профессиональное заболевание Авария Пожар ДТП
Note on J15: Отражаются как технические, так и организационные меры по предотвращению и снижению риска в соответствии с их приоритетностью (устранение, изоляция, адекватный надзор, обучение, СИЗ)
Note on F16: Тяжесть последствий
Note on G16: Вероятность
Note on H16: Значение риска
Note on K16: Тяжесть последствий
Note on L16: Вероятность
Note on M16: Значение риска

## 7. Монтаж оборудования
Приложение № 2 к порядку ИО и УР Форма 4.
Оценка рисков производства работ повышенной опасности и нестандартных работ
К наряду-допуску №_____________ |  | Дата проведения оценки: ___________________ |  | Наименование производственного подразделения:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель группы по оценке рисков: _____________________________________________________ (Ф.И.О.) __________________ (подпись)
Работа / задание / операция / деятельность: Монтаж оборудования
Исполнители работ ознакомлены: |  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
|  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
|  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
№ | Этапы работы | Опасности | Возможные последствия воздействия источника опасности |  | Первоначальная оценка рисков |  |  |  | Мероприятия по снижению риска до начала производства работ | Повторная оценка рисков
[5 empty] | Т | В | Р |  |  | Т | В | Р
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Подготовительные работы | Присутствие углеводородов в рабочей зоне, наличие постороннего источника загазованности места проведения работ в следствии не герметичности смежных технологических систем. | Отравление |  | 2 | 3 | 6 | С | Провести осмотр на предмет утечек взрывопожароопасных веществ. Производить отбор проб в указанных точках. | 1 | 1 | 1 | П
2 | Подготовительные работы | Присутствие в рабочей зоне посторонних людей | Травмирование |  | 2 | 3 | 6 | С | Оградить место производства работ, вывесить предупреждающие плакаты. | 1 | 1 | 1 | П
3 | Подготовительные работы | Падение | Травмирование |  | 4 | 2 | 8 | С | Передвигаться посыпанным песком дорожкам, использовать обувь с нескользящей подошвой. | 4 | 1 | 4 | П
4 | Проведение работ | Падение предметов с высоты | Травмирование |  | 3 | 2 | 6 | С | Для переноски и хранения инструмента, мелких деталей, работающие на высоте должны применять индивидуальные сумки или ящики. | 2 | 2 | 4 | П
5 | Подготовительные работы | Взрыв/пожар | Получение ожога |  | 3 | 2 | 6 | С | Проверить исправность и комплектность оборудования, инструмента для выполнения огневых работ, на шлангах использовать стандартные хомуты. | 2 | 2 | 4 | П
6 | Подготовительные работы | Поражение электрическим током | Электротравма |  | 3 | 2 | 6 | С | Подсоединение к сети сварочного оборудования должен осуществлять электротехнический персонал. Проверить наличие и исправность заземления. Проверить подсоединение «обратного провода к свариваемой детали. Проверить целостность корпуса и электрошнура электрооборудования | 1 | 2 | 2 | П
7 | Подготовительные работы | Падение с высоты | Смерть |  | 3 | 3 | 9 | С | К работе на высоте допускать обученный и прошедший проверку знаний персонал, имеющий соответствующее удостоверение. При работе на высоте соблюдать требования правил/стандартов при работе на высоте, применять исправный и испытанные страховочные системы/страховочный пояс с обязательной страховкой за неподвижные конструкции | 2 | 1 | 2 | П
8 | Проведение работ | Повреждение оборудования, находящегося в непосредственной близости | Травмирование |  | 3 | 2 | 6 | С | Экранировать оборудование термоизоляцией. Исключить контакт электрической дуги и шлифмашины с оборудованием. | 2 | 2 | 4 | П
9 | Проведение работ | Разрыв абразивного круга или отрыв сегментов | Травмирование |  | 3 | 3 | 9 | С | Проверить целостность и надежность крепления абразивного круга. Проверить, чтобы ограничения, наносимые на шлифовальный круг, не нарушались в процессе эксплуатации шлифмашинки. | 2 | 2 | 4 | П
10 | Проведение работ | Искрообразование | Термический ожог |  | 2 | 3 | 6 | С | Исключить попадание искр на нижерасположенные площадки. Применять средства индивидуально защиты рук и органов зрения. Убрать все горючие материалы, экранировать противопожарным полотном сальниковые уплотнения, фланцевые соединения на действующих трубопроводах . | 1 | 1 | 1 | П
11 | Проведение работ | Воспламенение выделившегося газа | Ожог |  | 7: 0; 8: П; 9: Принять меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду взрывоопасных, взрывопожароопасных веществ. Запрещается вскрытие люков и крышек аппаратов, выгрузка, перегрузка и слив продуктов, загрузка через открытые люки, отбор проб, а также, другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запылённости мест, где проводятся огневые работы.; 12: 0; 13: П
12 | Проведение работ | Воздействие отлетающих частиц | Поражение органов зрения |  | 3 | 3 | 9 | С | Для защиты глаз пользоваться защитными щитками | 2 | 2 | 4 | П
13 | Проведение работ | Вращающиеся части оборудования | Травмирование |  | 3 | 3 | 9 | С | Не прикасаться к кругу и обрабатываемому материалу сразу после обработки. Работать в спецодежде, спецобуви, перчатках, каске, защитных очках. | 2 | 2 | 4 | П
14 | Проведение работ | Повышенная яркость света | Поражение органов зрения |  | 3 | 3 | 9 | С | Для защиты глаз пользоваться защитными щитками | 3 | 1 | 3 | П
15 | Проведение работ | Незакрепленные металлоконструкции | Травмирование |  | 3 | 1 | 3 | П | Проверить надежность закрепления конструкций, подлежащих обработке. | 2 | 1 | 2 | П
16 | Проведение работ | Высокая температура поверхностей | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | При выполнении работ применять СИЗ защиты рук | 2 | 1 | 2 | П
17 | Окончание работ | Возгорание | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | Убедиться в отсутствии очага, способного вызвать возгорание. Обеспечить наблюдение персоналом за местом возможного источника возникновения возгорания в течение 3-х часов. | 2 | 1 | 2 | П
18 | Окончание работ | Падение | Травмирование |  | 2 | 3 | 6 | С | Провести уборку рабочего места от инструмента, газорезательного оборудования и демонтированных деталей, чтобы исключить падение | 1 | 2 | 2 | П
Обозначение риска:
НП - Неприемлемый
В - Высокий
С - Средний
П - Приемлемый
Note on B15: Вся работа разбивается на этапы, учитывая: подготовительные работы, выполнение, заключительные работы
Note on C15: Физические Химические Эргономические Биологические Экологические Психофизические
Note on D15: Вид травмы Профессиональное заболевание Авария Пожар ДТП
Note on J15: Отражаются как технические, так и организационные меры по предотвращению и снижению риска в соответствии с их приоритетностью (устранение, изоляция, адекватный надзор, обучение, СИЗ)
Note on F16: Тяжесть последствий
Note on G16: Вероятность
Note on H16: Значение риска
Note on K16: Тяжесть последствий
Note on L16: Вероятность
Note on M16: Значение риска

## 8. Замена оборудования
Приложение № 2 к порядку ИО и УР Форма 4.
Оценка рисков производства работ повышенной опасности и нестандартных работ
К наряду-допуску №_____________ |  | Дата проведения оценки: ___________________ |  | Наименование производственного подразделения:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель группы по оценке рисков: _____________________________________________________ (Ф.И.О.) __________________ (подпись)
Работа / задание / операция / деятельность: Замена оборудования
Исполнители работ ознакомлены: |  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
|  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
|  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
№ | Этапы работы | Опасности | Возможные последствия воздействия источника опасности |  | Первоначальная оценка рисков |  |  |  | Мероприятия по снижению риска до начала производства работ | Повторная оценка рисков
[5 empty] | Т | В | Р |  |  | Т | В | Р
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Подготовительные работы | Присутствие углеводородов в рабочей зоне, наличие постороннего источника загазованности места проведения работ в следствии не герметичности смежных технологических систем. | Отравление |  | 2 | 3 | 6 | С | Провести осмотр на предмет утечек взрывопожароопасных веществ. Производить отбор проб в указанных точках. | 1 | 1 | 1 | П
2 | Подготовительные работы | Присутствие в рабочей зоне посторонних людей | Травмирование |  | 2 | 3 | 6 | С | Оградить место производства работ, вывесить предупреждающие плакаты. | 1 | 1 | 1 | П
3 | Подготовительные работы | Падение | Травмирование |  | 4 | 2 | 8 | С | Передвигаться посыпанным песком дорожкам, использовать обувь с нескользящей подошвой. | 4 | 1 | 4 | П
4 | Проведение работ | Падение предметов с высоты | Травмирование |  | 3 | 2 | 6 | С | Для переноски и хранения инструмента, мелких деталей, работающие на высоте должны применять индивидуальные сумки или ящики. | 2 | 2 | 4 | П
5 | Подготовительные работы | Взрыв/пожар | Получение ожога |  | 3 | 2 | 6 | С | Проверить исправность и комплектность оборудования, инструмента для выполнения огневых работ, на шлангах использовать стандартные хомуты. | 2 | 2 | 4 | П
6 | Подготовительные работы | Поражение электрическим током | Электротравма |  | 3 | 2 | 6 | С | Подсоединение к сети сварочного оборудования должен осуществлять электротехнический персонал. Проверить наличие и исправность заземления. Проверить подсоединение «обратного провода к свариваемой детали. Проверить целостность корпуса и электрошнура электрооборудования | 1 | 2 | 2 | П
7 | Подготовительные работы | Падение с высоты | Смерть |  | 3 | 3 | 9 | С | К работе на высоте допускать обученный и прошедший проверку знаний персонал, имеющий соответствующее удостоверение. При работе на высоте соблюдать требования правил/стандартов при работе на высоте, применять исправный и испытанные страховочные системы/страховочный пояс с обязательной страховкой за неподвижные конструкции | 2 | 1 | 2 | П
8 | Проведение работ | Повреждение оборудования, находящегося в непосредственной близости | Травмирование |  | 3 | 2 | 6 | С | Экранировать оборудование термоизоляцией. Исключить контакт электрической дуги и шлифмашины с оборудованием. | 2 | 2 | 4 | П
9 | Проведение работ | Разрыв абразивного круга или отрыв сегментов | Травмирование |  | 3 | 3 | 9 | С | Проверить целостность и надежность крепления абразивного круга. Проверить, чтобы ограничения, наносимые на шлифовальный круг, не нарушались в процессе эксплуатации шлифмашинки. | 2 | 2 | 4 | П
10 | Проведение работ | Искрообразование | Термический ожог |  | 2 | 3 | 6 | С | Исключить попадание искр на нижерасположенные площадки. Применять средства индивидуально защиты рук и органов зрения. Убрать все горючие материалы, экранировать противопожарным полотном сальниковые уплотнения, фланцевые соединения на действующих трубопроводах . | 1 | 1 | 1 | П
11 | Проведение работ | Воспламенение выделившегося газа | Ожог |  | 7: 0; 8: П; 9: Принять меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду взрывоопасных, взрывопожароопасных веществ. Запрещается вскрытие люков и крышек аппаратов, выгрузка, перегрузка и слив продуктов, загрузка через открытые люки, отбор проб, а также, другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запылённости мест, где проводятся огневые работы.; 12: 0; 13: П
12 | Проведение работ | Воздействие отлетающих частиц | Поражение органов зрения |  | 3 | 3 | 9 | С | Для защиты глаз пользоваться защитными щитками | 2 | 2 | 4 | П
13 | Проведение работ | Вращающиеся части оборудования | Травмирование |  | 3 | 3 | 9 | С | Не прикасаться к кругу и обрабатываемому материалу сразу после обработки. Работать в спецодежде, спецобуви, перчатках, каске, защитных очках. | 2 | 2 | 4 | П
14 | Проведение работ | Повышенная яркость света | Поражение органов зрения |  | 3 | 3 | 9 | С | Для защиты глаз пользоваться защитными щитками | 3 | 1 | 3 | П
15 | Проведение работ | Незакрепленные металлоконструкции | Травмирование |  | 3 | 1 | 3 | П | Проверить надежность закрепления конструкций, подлежащих обработке. | 2 | 1 | 2 | П
16 | Проведение работ | Высокая температура поверхностей | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | При выполнении работ применять СИЗ защиты рук | 2 | 1 | 2 | П
17 | Окончание работ | Возгорание | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | Убедиться в отсутствии очага, способного вызвать возгорание. Обеспечить наблюдение персоналом за местом возможного источника возникновения возгорания в течение 3-х часов. | 2 | 1 | 2 | П
18 | Окончание работ | Падение | Травмирование |  | 2 | 3 | 6 | С | Провести уборку рабочего места от инструмента, газорезательного оборудования и демонтированных деталей, чтобы исключить падение | 1 | 2 | 2 | П
Обозначение риска:
НП - Неприемлемый
В - Высокий
С - Средний
П - Приемлемый
Note on B15: Вся работа разбивается на этапы, учитывая: подготовительные работы, выполнение, заключительные работы
Note on C15: Физические Химические Эргономические Биологические Экологические Психофизические
Note on D15: Вид травмы Профессиональное заболевание Авария Пожар ДТП
Note on J15: Отражаются как технические, так и организационные меры по предотвращению и снижению риска в соответствии с их приоритетностью (устранение, изоляция, адекватный надзор, обучение, СИЗ)
Note on F16: Тяжесть последствий
Note on G16: Вероятность
Note on H16: Значение риска
Note on K16: Тяжесть последствий
Note on L16: Вероятность
Note on M16: Значение риска

## 9. Работа с исп. эл. инструмент
Приложение № 2 к порядку ИО и УР Форма 4.
Оценка рисков производства работ повышенной опасности и нестандартных работ
К наряду-допуску №_____________ |  | Дата проведения оценки: ___________________ |  | Наименование производственного подразделения:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель группы по оценке рисков: _____________________________________________________ (Ф.И.О.) __________________ (подпись)
Работа / задание / операция / деятельность: Работа с использованием электроинструмента и электрооборудования
Исполнители работ ознакомлены: |  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
|  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
|  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
№ | Этапы работы | Опасности | Возможные последствия воздействия источника опасности |  | Первоначальная оценка рисков |  |  |  | Мероприятия по снижению риска до начала производства работ | Повторная оценка рисков
[5 empty] | Т | В | Р |  |  | Т | В | Р
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Подготовительные работы | Присутствие углеводородов в рабочей зоне, наличие постороннего источника загазованности места проведения работ в следствии не герметичности смежных технологических систем. | Отравление |  | 2 | 3 | 6 | С | Провести осмотр на предмет утечек взрывопожароопасных веществ. Производить отбор проб в указанных точках. | 1 | 1 | 1 | П
2 | Подготовительные работы | Присутствие в рабочей зоне посторонних людей | Травмирование |  | 2 | 3 | 6 | С | Оградить место производства работ, вывесить предупреждающие плакаты. | 1 | 1 | 1 | П
3 | Подготовительные работы | Падение | Травмирование |  | 4 | 2 | 8 | С | Передвигаться посыпанным песком дорожкам, использовать обувь с нескользящей подошвой. | 4 | 1 | 4 | П
4 | Проведение работ | Падение предметов с высоты | Травмирование |  | 3 | 2 | 6 | С | Для переноски и хранения инструмента, мелких деталей, работающие на высоте должны применять индивидуальные сумки или ящики. | 2 | 2 | 4 | П
5 | Подготовительные работы | Взрыв/пожар | Получение ожога |  | 3 | 2 | 6 | С | Проверить исправность и комплектность оборудования, инструмента для выполнения огневых работ, на шлангах использовать стандартные хомуты. | 2 | 2 | 4 | П
6 | Подготовительные работы | Поражение электрическим током | Электротравма |  | 3 | 2 | 6 | С | Подсоединение к сети сварочного оборудования должен осуществлять электротехнический персонал. Проверить наличие и исправность заземления. Проверить подсоединение «обратного провода к свариваемой детали. Проверить целостность корпуса и электрошнура электрооборудования | 1 | 2 | 2 | П
7 | Подготовительные работы | Падение с высоты | Смерть |  | 3 | 3 | 9 | С | К работе на высоте допускать обученный и прошедший проверку знаний персонал, имеющий соответствующее удостоверение. При работе на высоте соблюдать требования правил/стандартов при работе на высоте, применять исправный и испытанные страховочные системы/страховочный пояс с обязательной страховкой за неподвижные конструкции | 2 | 1 | 2 | П
8 | Проведение работ | Повреждение оборудования, находящегося в непосредственной близости | Травмирование |  | 3 | 2 | 6 | С | Экранировать оборудование термоизоляцией. Исключить контакт электрической дуги и шлифмашины с оборудованием. | 2 | 2 | 4 | П
9 | Проведение работ | Разрыв абразивного круга или отрыв сегментов | Травмирование |  | 3 | 3 | 9 | С | Проверить целостность и надежность крепления абразивного круга. Проверить, чтобы ограничения, наносимые на шлифовальный круг, не нарушались в процессе эксплуатации шлифмашинки. | 2 | 2 | 4 | П
10 | Проведение работ | Искрообразование | Термический ожог |  | 2 | 3 | 6 | С | Исключить попадание искр на нижерасположенные площадки. Применять средства индивидуально защиты рук и органов зрения. Убрать все горючие материалы, экранировать противопожарным полотном сальниковые уплотнения, фланцевые соединения на действующих трубопроводах . | 1 | 1 | 1 | П
11 | Проведение работ | Воспламенение выделившегося газа | Ожог |  | 7: 0; 8: П; 9: Принять меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду взрывоопасных, взрывопожароопасных веществ. Запрещается вскрытие люков и крышек аппаратов, выгрузка, перегрузка и слив продуктов, загрузка через открытые люки, отбор проб, а также, другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запылённости мест, где проводятся огневые работы.; 12: 0; 13: П
12 | Проведение работ | Воздействие отлетающих частиц | Поражение органов зрения |  | 3 | 3 | 9 | С | Для защиты глаз пользоваться защитными щитками | 2 | 2 | 4 | П
13 | Проведение работ | Вращающиеся части оборудования | Травмирование |  | 3 | 3 | 9 | С | Не прикасаться к кругу и обрабатываемому материалу сразу после обработки. Работать в спецодежде, спецобуви, перчатках, каске, защитных очках. | 2 | 2 | 4 | П
14 | Проведение работ | Повышенная яркость света | Поражение органов зрения |  | 3 | 3 | 9 | С | Для защиты глаз пользоваться защитными щитками | 3 | 1 | 3 | П
15 | Проведение работ | Незакрепленные металлоконструкции | Травмирование |  | 3 | 1 | 3 | П | Проверить надежность закрепления конструкций, подлежащих обработке. | 2 | 1 | 2 | П
16 | Проведение работ | Высокая температура поверхностей | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | При выполнении работ применять СИЗ защиты рук | 2 | 1 | 2 | П
17 | Окончание работ | Возгорание | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | Убедиться в отсутствии очага, способного вызвать возгорание. Обеспечить наблюдение персоналом за местом возможного источника возникновения возгорания в течение 3-х часов. | 2 | 1 | 2 | П
18 | Окончание работ | Падение | Травмирование |  | 2 | 3 | 6 | С | Провести уборку рабочего места от инструмента, газорезательного оборудования и демонтированных деталей, чтобы исключить падение | 1 | 2 | 2 | П
Обозначение риска:
НП - Неприемлемый
В - Высокий
С - Средний
П - Приемлемый
Note on B15: Вся работа разбивается на этапы, учитывая: подготовительные работы, выполнение, заключительные работы
Note on C15: Физические Химические Эргономические Биологические Экологические Психофизические
Note on D15: Вид травмы Профессиональное заболевание Авария Пожар ДТП
Note on J15: Отражаются как технические, так и организационные меры по предотвращению и снижению риска в соответствии с их приоритетностью (устранение, изоляция, адекватный надзор, обучение, СИЗ)
Note on F16: Тяжесть последствий
Note on G16: Вероятность
Note on H16: Значение риска
Note on K16: Тяжесть последствий
Note on L16: Вероятность
Note on M16: Значение риска

## 10. Работа с исп. бенз. инстру
Приложение № 2 к порядку ИО и УР Форма 4.
Оценка рисков производства работ повышенной опасности и нестандартных работ
К наряду-допуску №_____________ |  | Дата проведения оценки: ___________________ |  | Наименование производственного подразделения:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель группы по оценке рисков: _____________________________________________________ (Ф.И.О.) __________________ (подпись)
Работа / задание / операция / деятельность: Работа с использованием бензоинструмента
Исполнители работ ознакомлены: |  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
|  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
|  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
№ | Этапы работы | Опасности | Возможные последствия воздействия источника опасности |  | Первоначальная оценка рисков |  |  |  | Мероприятия по снижению риска до начала производства работ | Повторная оценка рисков
[5 empty] | Т | В | Р |  |  | Т | В | Р
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Подготовительные работы | Присутствие углеводородов в рабочей зоне | Отравление |  | 2 | 3 | 6 | С | Провести осмотр на предмет утечек взрывопожароопасных веществ. Производить отбор проб в указанных точках. | 1 | 1 | 1 | П
2 | Подготовительные работы | Присутствие в рабочей зоне посторонних людей | Травмирование |  | 2 | 3 | 6 | С | Оградить место производства работ, вывесить предупреждающие плакаты. | 1 | 1 | 1 | П
3 | Подготовительные работы | Падение | Травмирование |  | 4 | 2 | 8 | С | Передвигаться посыпанным песком дорожкам, использовать обувь с нескользящей подошвой. | 4 | 1 | 4 | П
4 | Подготовительные работы | Взрыв/пожар | Получение ожога |  | 3 | 2 | 6 | С | Проверить исправность и комплектность оборудования, инструмента для выполнения огневых работ, на шлангах использовать стандартные хомуты. | 2 | 2 | 4 | П
5 | Подготовительные работы | Удар | Получение травмы движущимися машинами и механизмами. |  | 3 | 2 | 6 | С | Провести оценку рисков на месте проведения работ. | 2 | 1 | 2 | П
6 | Подготовительные работы | Поражение электрическим током | Электротравма |  | 3 | 2 | 6 | С | Подсоединение к сети сварочного оборудования должен осуществлять электротехнический персонал. Проверить наличие и исправность заземления. Проверить подсоединение «обратного провода к свариваемой детали. | 1 | 2 | 2 | П
7 | Проведение работ | Падение предметов с высоты | Травмирование |  | 3 | 2 | 6 | С | Для переноски и хранения инструмента, мелких деталей, работающие на высоте должны применять индивидуальные сумки или ящики. | 2 | 2 | 4 | П
8 | Проведение работ | Падение с высоты | Смерть |  | 3 | 2 | 6 | С | К работе на высоте допускать обученный и прошедший проверку знаний персонал. При работе на высоте соблюдать требования правил/стандартов при работе на высоте. | 2 | 1 | 2 | П
9 | Проведение работ | Повреждение оборудования, находящегося в непосредственной близости | Травмирование |  | 3 | 2 | 6 | С | Экранировать оборудование термоизоляцией. Исключить контакт электрической дуги и шлифмашины с оборудованием. | 2 | 2 | 4 | П
10 | Проведение работ | Отравление парами бензина | Отравление |  | 3 | 2 | 6 | С | Исключить возможность разлития бензина, сливо-наливные операции производить в проветриваемом помщении. | 2 | 2 | 4 | П
11 | Проведение работ | Разрыв абразивного круга или отрыв сегментов | Травмирование |  | 3 | 3 | 9 | С | Проверить целостность и надежность крепления абразивного круга. Проверить, чтобы ограничения, наносимые на шлифовальный круг, не нарушались в процессе эксплуатации шлифмашинки. | 2 | 2 | 4 | П
12 | Проведение работ | Воспламенение бензина | Ожог |  | 3 | 3 | 9 | С | Проверить целостность бензинового бака, канистры с бензином | 2 | 2 | 4 | П
13 | Проведение работ | Воспламенение выделившегося газа | Ожог |  | 7: 0; 8: П; 9: Принять меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду взрывоопасных, взрывопожароопасных веществ. Запрещается вскрытие люков и крышек аппаратов, выгрузка, перегрузка и слив продуктов, загрузка через открытые люки, отбор проб, а также, другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запылённости мест, где проводятся огневые работы.; 12: 0; 13: П
14 | Проведение работ | Воздействие отлетающих частиц | Поражение органов зрения |  | 3 | 3 | 9 | С | Для защиты глаз пользоваться защитными щитками | 2 | 2 | 4 | П
15 | Проведение работ | Вращающиеся части оборудования | Травмирование |  | 3 | 3 | 9 | С | Не прикасаться к кругу и обрабатываемому материалу сразу после обработки. Работать в спецодежде, спецобуви, перчатках, каске, защитных очках. | 2 | 2 | 4 | П
16 | Проведение работ | Повышенная яркость света | Поражение органов зрения |  | 3 | 3 | 9 | С | Для защиты глаз пользоваться защитными щитками | 3 | 1 | 3 | П
17 | Проведение работ | Незакрепленные металлоконструкции | Травмирование |  | 3 | 1 | 3 | П | Проверить надежность закрепления конструкций, подлежащих обработке. | 2 | 1 | 2 | П
18 | Проведение работ | Поражение электрическим током | Поражение электрическим током |  | 3 | 2 | 6 | С | Установить токоведущие кабеля на подставки. Проверить изоляцию проводов. Соединить должным образом переноски | 2 | 1 | 2 | П
19 | Проведение работ | Высокая температура поверхностей | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | При выполнении работ применять СИЗ защиты рук | 2 | 1 | 2 | П
20 | Окончание работ | Возгорание | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | Убедиться в отсутствии очага, способного вызвать возгорание. Обеспечить наблюдение персоналом за местом возможного источника возникновения возгорания в течение 3-х часов. | 2 | 1 | 2 | П
21 | Окончание работ | Падение | Травмирование |  | 2 | 3 | 6 | С | Провести уборку рабочего места от инструмента, газорезательного оборудования и демонтированных деталей, чтобы исключить падение | 1 | 2 | 2 | П
Обозначение риска:
НП - Неприемлемый
В - Высокий
С - Средний
П - Приемлемый
Note on B15: Вся работа разбивается на этапы, учитывая: подготовительные работы, выполнение, заключительные работы
Note on C15: Физические Химические Эргономические Биологические Экологические Психофизические
Note on D15: Вид травмы Профессиональное заболевание Авария Пожар ДТП
Note on J15: Отражаются как технические, так и организационные меры по предотвращению и снижению риска в соответствии с их приоритетностью (устранение, изоляция, адекватный надзор, обучение, СИЗ)
Note on F16: Тяжесть последствий
Note on G16: Вероятность
Note on H16: Значение риска
Note on K16: Тяжесть последствий
Note on L16: Вероятность
Note on M16: Значение риска

## 11. Работа с исп. откр. пламени
Приложение № 2 к порядку ИО и УР Форма 4.
Оценка рисков производства работ повышенной опасности и нестандартных работ
К наряду-допуску №_____________ |  | Дата проведения оценки: ___________________ |  | Наименование производственного подразделения:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель группы по оценке рисков: _____________________________________________________ (Ф.И.О.) __________________ (подпись)
Работа / задание / операция / деятельность: Работы с использованием открытого пламени
Исполнители работ ознакомлены: |  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
|  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
|  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
№ | Этапы работы | Опасности | Возможные последствия воздействия источника опасности |  | Первоначальная оценка рисков |  |  |  | Мероприятия по снижению риска до начала производства работ | Повторная оценка рисков
[5 empty] | Т | В | Р |  |  | Т | В | Р
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Подготовительные работы | Присутствие углеводородов в рабочей зоне, наличие постороннего источника загазованности места проведения работ в следствии не герметичности смежных технологических систем. | Отравление |  | 2 | 3 | 6 | С | Провести осмотр на предмет утечек взрывопожароопасных веществ. Производить отбор проб в указанных точках. | 1 | 1 | 1 | П
2 | Подготовительные работы | Присутствие в рабочей зоне посторонних людей | Травмирование |  | 2 | 3 | 6 | С | Оградить место производства работ, вывесить предупреждающие плакаты. | 1 | 1 | 1 | П
3 | Подготовительные работы | Падение | Травмирование |  | 4 | 2 | 8 | С | Передвигаться посыпанным песком дорожкам, использовать обувь с нескользящей подошвой. | 4 | 1 | 4 | П
4 | Проведение работ | Падение предметов с высоты | Травмирование |  | 3 | 2 | 6 | С | Для переноски и хранения инструмента, мелких деталей, работающие на высоте должны применять индивидуальные сумки или ящики. | 2 | 2 | 4 | П
5 | Подготовительные работы | Взрыв/пожар | Получение ожога |  | 3 | 2 | 6 | С | Проверить исправность и комплектность оборудования, инструмента для выполнения огневых работ, на шлангах использовать стандартные хомуты. | 2 | 2 | 4 | П
6 | Подготовительные работы | Поражение электрическим током | Электротравма |  | 3 | 2 | 6 | С | Подсоединение к сети сварочного оборудования должен осуществлять электротехнический персонал. Проверить наличие и исправность заземления. Проверить подсоединение «обратного провода к свариваемой детали. Проверить целостность корпуса и электрошнура электрооборудования | 1 | 2 | 2 | П
7 | Подготовительные работы | Падение с высоты | Смерть |  | 3 | 3 | 9 | С | К работе на высоте допускать обученный и прошедший проверку знаний персонал, имеющий соответствующее удостоверение. При работе на высоте соблюдать требования правил/стандартов при работе на высоте, применять исправный и испытанные страховочные системы/страховочный пояс с обязательной страховкой за неподвижные конструкции | 2 | 1 | 2 | П
8 | Проведение работ | Повреждение оборудования, находящегося в непосредственной близости | Травмирование |  | 3 | 2 | 6 | С | Экранировать оборудование термоизоляцией. Исключить контакт электрической дуги и шлифмашины с оборудованием. | 2 | 2 | 4 | П
9 | Проведение работ | Высокая температура поверхностей | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | При выполнении работ применять СИЗ защиты рук | 2 | 1 | 2 | П
10 | Проведение работ | Разлет раскаленных веществ | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | При выполнении робот пользоваться защитными щитками | 2 | 1 | 2 | П
11 | Проведение работ | Оглушение в следствии "обратного удара" | Повреждение органо слуха |  | 3 | 2 | 6 | С | Периодически производить очистку рабочего мундштука | 2 | 1 | 2 | П
12 | Окончание работ | Возгорание | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | Убедиться в отсутствии очага, способного вызвать возгорание. Обеспечить наблюдение персоналом за местом возможного источника возникновения возгорания в течение 3-х часов. | 2 | 1 | 2 | П
13 | Окончание работ | Падение | Травмирование |  | 2 | 3 | 6 | С | Провести уборку рабочего места от инструмента, газорезательного оборудования и демонтированных деталей, чтобы исключить падение | 1 | 2 | 2 | П
14 | Окончание работ | Взрыв/пожар | Смерть |  | 3 | 3 | 9 | С | Транспортировку и хранение баллонов производить в соответствии с инструкцией | 2 | 2 | 4 | П
Обозначение риска:
НП - Неприемлемый
В - Высокий
С - Средний
П - Приемлемый
Note on B15: Вся работа разбивается на этапы, учитывая: подготовительные работы, выполнение, заключительные работы
Note on C15: Физические Химические Эргономические Биологические Экологические Психофизические
Note on D15: Вид травмы Профессиональное заболевание Авария Пожар ДТП
Note on J15: Отражаются как технические, так и организационные меры по предотвращению и снижению риска в соответствии с их приоритетностью (устранение, изоляция, адекватный надзор, обучение, СИЗ)
Note on F16: Тяжесть последствий
Note on G16: Вероятность
Note on H16: Значение риска
Note on K16: Тяжесть последствий
Note on L16: Вероятность
Note on M16: Значение риска

## 12. Зачистка метал.конструкций
Приложение № 2 к порядку ИО и УР Форма 4.
Оценка рисков производства работ повышенной опасности и нестандартных работ
К наряду-допуску №_____________ |  | Дата проведения оценки: ___________________ |  | Наименование производственного подразделения:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель группы по оценке рисков: _____________________________________________________ (Ф.И.О.) __________________ (подпись)
Работа / задание / операция / деятельность: Зачистка металлоконструкций с применением УШМ
Исполнители работ ознакомлены: |  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
|  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
|  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
№ | Этапы работы | Опасности | Возможные последствия воздействия источника опасности |  | Первоначальная оценка рисков |  |  |  | Мероприятия по снижению риска до начала производства работ | Повторная оценка рисков
[5 empty] | Т | В | Р |  |  | Т | В | Р
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Подготовительные работы | Присутствие углеводородов в рабочей зоне | Отравление |  | 2 | 3 | 6 | С | Провести осмотр на предмет утечек взрывопожароопасных веществ. Производить отбор проб в указанных точках. | 1 | 1 | 1 | П
2 | Подготовительные работы | Присутствие в рабочей зоне посторонних людей | Травмирование |  | 2 | 3 | 6 | С | Оградить место производства работ, вывесить предупреждающие плакаты. | 1 | 1 | 1 | П
3 | Подготовительные работы | Падение | Травмирование |  | 4 | 2 | 8 | С | Передвигаться посыпанным песком дорожкам, использовать обувь с нескользящей подошвой. | 4 | 1 | 4 | П
4 | Подготовительные работы | Взрыв/пожар | Получение ожога |  | 3 | 2 | 6 | С | Проверить исправность и комплектность оборудования, инструмента для выполнения огневых работ, на шлангах использовать стандартные хомуты. | 2 | 2 | 4 | П
5 | Подготовительные работы | Удар | Получение травмы движущимися машинами и механизмами. |  | 3 | 2 | 6 | С | Провести оценку рисков на месте проведения работ. | 2 | 1 | 2 | П
6 | Подготовительные работы | Поражение электрическим током | Электротравма |  | 3 | 2 | 6 | С | Подсоединение к сети сварочного оборудования должен осуществлять электротехнический персонал. Проверить наличие и исправность заземления. Проверить подсоединение «обратного провода к свариваемой детали. | 1 | 2 | 2 | П
7 | Проведение работ | Падение предметов с высоты | Травмирование |  | 3 | 2 | 6 | С | Для переноски и хранения инструмента, мелких деталей, работающие на высоте должны применять индивидуальные сумки или ящики. | 2 | 2 | 4 | П
8 | Проведение работ | Падение с высоты | Смерть |  | 3 | 2 | 6 | С | К работе на высоте допускать обученный и прошедший проверку знаний персонал. При работе на высоте соблюдать требования правил/стандартов при работе на высоте. | 2 | 1 | 2 | П
9 | Проведение работ | Вращающиеся части оборудования | Травмирование |  | 3 | 3 | 9 | С | Не прикасаться к кругу и обрабатываемому материалу сразу после обработки. | 2 | 2 | 4 | П
10 | Проведение работ | Разрыв абразивного круга или отрыв сегментов | Травмирование |  | 3 | 3 | 9 | С | Проверить целостность и надежность крепления абразивного круга. | 2 | 2 | 4 | П
11 | Проведение работ | Повреждение оборудования, находящегося в непосредственной близости | Травмирование |  | 3 | 2 | 6 | С | Экранировать оборудование термоизоляцией. Исключить контакт электрической дуги и шлифмашины с оборудованием. | 2 | 2 | 4 | П
12 | Проведение работ | Искрообразование | Термический ожог |  | 7: 0; 8: П; 9: Исключить попадание искр на нижерасположенные площадки. Убрать все горючие материалы, экранировать противопожарным полотном сальниковые уплотнения, фланцевые соединения на действующих трубопроводах .; 12: 0; 13: П
13 | Проведение работ | Воспламенение выделившегося газа | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | Принять меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду взрывоопасных, взрывопожароопасных веществ. Запрещается вскрытие люков и крышек аппаратов, выгрузка, перегрузка и слив продуктов, загрузка через открытые люки, отбор проб, а также, другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запылённости мест, где проводятся огневые работы. | 2 | 1 | 2 | П
14 | Проведение работ | Воздействие отлетающих частиц | Поражение органов зрения |  | 3 | 3 | 9 | С | Для защиты глаз пользоваться защитными щитками | 2 | 2 | 4 | П
15 | Проведение работ | Повышенная яркость света | Поражение органов зрения |  | 3 | 3 | 9 | С | Для защиты глаз пользоваться защитными щитками | 2 | 1 | 2 | П
16 | Проведение работ | Незакрепленные металлоконструкции | Травмирование |  | 3 | 1 | 3 | П | Проверить надежность закрепления конструкций, подлежащих обработке. | 2 | 1 | 2 | П
17 | Проведение работ | Высокая температура поверхностей оборудования | Ожог |  | 3 | 3 | 9 | С | Место проведения огневых работ очистить от пожароопасных веществ .Обеспечить место проведения работ исправными первичными средствами пожаротушения Исключить попадание искр на нижерасположенные площадки. Экранировать трубопровод термоизоляцией | 3 | 1 | 3 | П
18 | Окончание работ | Возгорание | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | Убедиться в отсутствии очага, способного вызвать возгорание. Обеспечить наблюдение персоналом за местом возможного источника возникновения возгорания в течение 3-х часов. | 2 | 1 | 2 | П
19 | Окончание работ | Падение | Травмирование |  | 2 | 3 | 6 | С | Провести уборку рабочего места от инструмента, газорезательного оборудования и демонтированных деталей, чтобы исключить падение | 1 | 2 | 2 | П
Обозначение риска:
НП - Неприемлемый
В - Высокий
С - Средний
П - Приемлемый
Note on B15: Вся работа разбивается на этапы, учитывая: подготовительные работы, выполнение, заключительные работы
Note on C15: Физические Химические Эргономические Биологические Экологические Психофизические
Note on D15: Вид травмы Профессиональное заболевание Авария Пожар ДТП
Note on J15: Отражаются как технические, так и организационные меры по предотвращению и снижению риска в соответствии с их приоритетностью (устранение, изоляция, адекватный надзор, обучение, СИЗ)
Note on F16: Тяжесть последствий
Note on G16: Вероятность
Note on H16: Значение риска
Note on K16: Тяжесть последствий
Note on L16: Вероятность
Note on M16: Значение риска

## 13. Забивка свай
Приложение № 2 к порядку ИО и УР Форма 4.
Оценка рисков производства работ повышенной опасности и нестандартных работ
К наряду-допуску №_____________ |  | Дата проведения оценки: ___________________ |  | Наименование производственного подразделения:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель группы по оценке рисков: _____________________________________________________ (Ф.И.О.) __________________ (подпись)
Работа / задание / операция / деятельность: Забивка свай с применением спецальной техники
Исполнители работ ознакомлены: |  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
|  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
|  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
№ | Этапы работы | Опасности | Возможные последствия воздействия источника опасности |  | Первоначальная оценка рисков |  |  |  | Мероприятия по снижению риска до начала производства работ | Повторная оценка рисков
[5 empty] | Т | В | Р |  |  | Т | В | Р
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Подготовительные работы | Присутствие углеводородов в рабочей зоне | Отравление |  | 2 | 3 | 6 | С | Провести осмотр на предмет утечек взрывопожароопасных веществ. Производить отбор проб в указанных точках. | 1 | 1 | 1 | П
2 | Подготовительные работы | Падение | Травмирование |  | 4 | 2 | 8 | С | Передвигаться посыпанным песком дорожкам, использовать обувь с нескользящей подошвой. | 4 | 1 | 4 | П
3 | Подготовительные работы | Присутствие в рабочей зоне посторонних людей | Травмирование |  | 2 | 3 | 6 | С | Оградить место производства работ, вывесить предупреждающие плакаты. | 1 | 1 | 1 | П
4 | Подготовительные работы | Наезд автотранспорта | Травмирование |  | 3 | 2 | 6 | С | Работникам не следует находиться в зоне маневрирования транспортных средств. | 3 | 1 | 3 | П
5 | Подготовительные работы | Взрыв/пожар | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | Проверить наличие и исправность искрогасителя до начала работ | 2 | 2 | 4 | П
6 | Подготовительные работы | Возгорание | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | Место проведения огневых работ очистить от пожароопасных веществ .Обеспечить место проведения работ исправными первичными средствами пожаротушения | 2 | 1 | 2 | П
7 | Проведение работ | Разрушение машин, комплектующих или материалов | Травмирование |  | 3 | 2 | 6 | С | Проверить наличие и исправность защитных кожухов сваебойной установки. Не находится в опасной зоне работающей сваебойной установки | 2 | 2 | 4 | П
8 | Проведение работ | Воздействие вредных уровней шума | Поражение органов слуха |  | 3 | 3 | 9 | С | Использовать средства защиты органов слуха | 2 | 2 | 4 | П
9 | Проведение работ | Воздействие токсичных химических веществ (вдыхание, прием с пищей, всасывание через кожу) | Отравление |  | 2 | 3 | 6 | С | Выхлопные газы двигателя внутреннего сгорания сваебойной установки должны отводиться в сторону от рабочих мест обслуживающего персонала. | 1 | 1 | 1 | П
10 | Окончание работ | Возгорание | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | Убедиться в отсутствии очага, способного вызвать возгорание. Обеспечить наблюдение персоналом за местом возможного источника возникновения возгорания в течение 3-х часов. | 2 | 1 | 2 | П
11 | Окончание работ | Падение | Травмирование |  | 2 | 3 | 6 | С | Провести уборку рабочего места от инструмента, газорезательного оборудования и демонтированных деталей, чтобы исключить падение | 1 | 2 | 2 | П
Обозначение риска:
НП - Неприемлемый
В - Высокий
С - Средний
П - Приемлемый
Note on B15: Вся работа разбивается на этапы, учитывая: подготовительные работы, выполнение, заключительные работы
Note on C15: Физические Химические Эргономические Биологические Экологические Психофизические
Note on D15: Вид травмы Профессиональное заболевание Авария Пожар ДТП
Note on J15: Отражаются как технические, так и организационные меры по предотвращению и снижению риска в соответствии с их приоритетностью (устранение, изоляция, адекватный надзор, обучение, СИЗ)
Note on F16: Тяжесть последствий
Note on G16: Вероятность
Note on H16: Значение риска
Note on K16: Тяжесть последствий
Note on L16: Вероятность
Note on M16: Значение риска

## 14. Работы с прим. ППУ
Приложение № 2 к порядку ИО и УР Форма 4.
Оценка рисков производства работ повышенной опасности и нестандартных работ
К наряду-допуску №_____________ |  | Дата проведения оценки: ___________________ |  | Наименование производственного подразделения:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель группы по оценке рисков: _____________________________________________________ (Ф.И.О.) __________________ (подпись)
Работа / задание / операция / деятельность: Работы с применением ППУ
Исполнители работ ознакомлены: |  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
|  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
|  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
№ | Этапы работы | Опасности | Возможные последствия воздействия источника опасности |  | Первоначальная оценка рисков |  |  |  | Мероприятия по снижению риска до начала производства работ | Повторная оценка рисков
[5 empty] | Т | В | Р |  |  | Т | В | Р
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Подготовительные работы | Присутствие углеводородов в рабочей зоне | Отравление |  | 2 | 3 | 6 | С | Провести осмотр на предмет утечек взрывопожароопасных веществ. Производить отбор проб в указанных точках. | 1 | 1 | 1 | П
2 | Подготовительные работы | Падение | Травмирование |  | 4 | 2 | 8 | С | Передвигаться посыпанным песком дорожкам, использовать обувь с нескользящей подошвой. | 4 | 1 | 4 | П
3 | Подготовительные работы | Присутствие в рабочей зоне посторонних людей | Травмирование |  | 2 | 3 | 6 | С | Оградить место производства работ, вывесить предупреждающие плакаты. | 1 | 1 | 1 | П
4 | Подготовительные работы | Наезд автотранспорта | Травмирование |  | 3 | 2 | 6 | С | Работникам не следует находиться в зоне маневрирования транспортных средств. | 3 | 1 | 3 | П
5 | Подготовительные работы | Взрыв/пожар | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | Проверить наличие и исправность искрогасителя до начала работ | 2 | 2 | 4 | П
6 | Подготовительные работы | Возгорание | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | Место проведения огневых работ очистить от пожароопасных веществ .Обеспечить место проведения работ исправными первичными средствами пожаротушения | 2 | 1 | 2 | П
7 | Подготовительные работы | Ограниченное пространство, узкие проходы, загромождение оборудованием и материалами | Травмирование |  | 3 | 3 | 9 | С | Очистить рабочее место от посторонних предметов, инструменты расположить так, чтобы исключить об них спотыкание. | 2 | 2 | 4 | П
8 | Проведение работ | Воздействие давления пара | Травмирование |  | 3 | 3 | 9 | С | Проверку оборудования проводить обученным персоналом, имеющим соответствующую группу допуска. | 2 | 2 | 4 | П
9 | Проведение работ | Высокая температура поверхностей оборудования, выход пара | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | Применение СИЗ | 1 | 2 | 2 | П
10 | Проведение работ | Выделение взрывоопасной концентрации УВГ, взрыв и пожар | Травмирование |  | 3 | 3 | 9 | С | Проводить отбор проб для контроля воздушной среды на месте проведения работ с фиксированием в наряде-допуске. | 2 | 2 | 4 | П
11 | Окончание работ | Возгорание | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | Убедиться в отсутствии очага, способного вызвать возгорание. Обеспечить наблюдение персоналом за местом возможного источника возникновения возгорания в течение 3-х часов. | 2 | 1 | 2 | П
12 | Окончание работ | Падение | Травмирование |  | 2 | 3 | 6 | С | Провести уборку рабочего места от инструмента, газорезательного оборудования и демонтированных деталей, чтобы исключить падение | 1 | 2 | 2 | П
Обозначение риска:
НП - Неприемлемый
В - Высокий
С - Средний
П - Приемлемый
Note on B15: Вся работа разбивается на этапы, учитывая: подготовительные работы, выполнение, заключительные работы
Note on C15: Физические Химические Эргономические Биологические Экологические Психофизические
Note on D15: Вид травмы Профессиональное заболевание Авария Пожар ДТП
Note on J15: Отражаются как технические, так и организационные меры по предотвращению и снижению риска в соответствии с их приоритетностью (устранение, изоляция, адекватный надзор, обучение, СИЗ)
Note on F16: Тяжесть последствий
Note on G16: Вероятность
Note on H16: Значение риска
Note on K16: Тяжесть последствий
Note on L16: Вероятность
Note on M16: Значение риска

## 15. Ремонт, замена газопровод.
Приложение № 2 к порядку ИО и УР Форма 4.
Оценка рисков производства работ повышенной опасности и нестандартных работ
К наряду-допуску №_____________ |  | Дата проведения оценки: ___________________ |  | Наименование производственного подразделения:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель группы по оценке рисков: _____________________________________________________ (Ф.И.О.) __________________ (подпись)
Работа / задание / операция / деятельность: Ремонт, замена магистрального газопровода
Исполнители работ ознакомлены: |  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
|  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
|  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
№ | Этапы работы | Опасности | Возможные последствия воздействия источника опасности |  | Первоначальная оценка рисков |  |  |  | Мероприятия по снижению риска до начала производства работ | Повторная оценка рисков
[5 empty] | Т | В | Р |  |  | Т | В | Р
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Подготовительные работы | Присутствие углеводородов в рабочей зоне | Отравление |  | 2 | 3 | 6 | С | Провести осмотр на предмет утечек взрывопожароопасных веществ. Производить отбор проб в указанных точках. | 1 | 1 | 1 | П
2 | Подготовительные работы | Присутствие в рабочей зоне посторонних людей | Травмирование |  | 2 | 3 | 6 | С | Оградить место производства работ, вывесить предупреждающие плакаты. | 1 | 1 | 1 | П
3 | Подготовительные работы | Падение | Травмирование |  | 4 | 2 | 8 | С | Передвигаться посыпанным песком дорожкам, использовать обувь с нескользящей подошвой. | 4 | 1 | 4 | П
4 | Подготовительные работы | Взрыв/пожар | Получение ожога |  | 3 | 2 | 6 | С | Проверить исправность и комплектность оборудования, инструмента для выполнения огневых работ, на шлангах использовать стандартные хомуты. | 2 | 2 | 4 | П
5 | Проведение работ | Падение предметов с высоты | Травмирование |  | 3 | 2 | 6 | С | Для переноски и хранения инструмента, мелких деталей, работающие на высоте должны применять индивидуальные сумки или ящики. | 2 | 2 | 4 | П
6 | Подготовительные работы | Поражение электрическим током | Электротравма |  | 3 | 2 | 6 | С | Подсоединение к сети сварочного оборудования должен осуществлять электротехнический персонал. Проверить наличие и исправность заземления. Проверить подсоединение «обратного провода к свариваемой детали. | 1 | 2 | 2 | П
7 | Проведение работ | Падение с высоты | Смерть |  | 3 | 2 | 6 | С | К работе на высоте допускать обученный и прошедший проверку знаний персонал. При работе на высоте соблюдать требования правил/стандартов при работе на высоте. | 2 | 1 | 2 | П
8 | Проведение работ | Работы на глубине | Травмирование |  | 3 | 3 | 9 | С | При работе в котловане глубиной более 1 м, выполнить пологие откосы. Перед спуском одеть спасательный пояс с сигнально-спасательной веревкой, выведенный наружу конец сигнальной веревки должен иметь длину не менее 5 метров, при работе в котловане обеспечить не менее 2-х наблюдающих на одного работающего. | 2 | 2 | 4 | П
9 | Проведение работ | Загазованность рабочей зоны | Отравление |  | 3 | 3 | 9 | С | Провести инструктаж работникам перед началом работ. Производить отбор и анализ ГВС газоанализатором на месте производства работ согласно схеме указанной в наряде-допуске. Работы проводить только в светлое время суток, бригадой не менее 2-х человек. | 2 | 2 | 4 | П
10 | Проведение работ | Вращающиеся части оборудования | Травмирование |  | 3 | 3 | 9 | С | Не прикасаться к кругу и обрабатываемому материалу сразу после обработки. | 2 | 2 | 4 | П
11 | Проведение работ | Разрыв абразивного круга или отрыв сегментов | Травмирование |  | 3 | 3 | 9 | С | Проверить целостность и надежность крепления абразивного круга. | 2 | 2 | 4 | П
12 | Проведение работ | Повреждение оборудования, находящегося в непосредственной близости | Травмирование |  | 3 | 2 | 6 | С | Экранировать оборудование термоизоляцией. Исключить контакт электрической дуги и шлифмашины с оборудованием. | 2 | 2 | 4 | П
13 | Проведение работ | Искрообразование | Термический ожог |  | 7: 0; 8: П; 9: Исключить попадание искр на нижерасположенные площадки. Убрать все горючие материалы, экранировать противопожарным полотном сальниковые уплотнения, фланцевые соединения на действующих трубопроводах .; 12: 0; 13: П
14 | Проведение работ | Воспламенение выделившегося газа | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | Принять меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду взрывоопасных, взрывопожароопасных веществ. Запрещается вскрытие люков и крышек аппаратов, выгрузка, перегрузка и слив продуктов, загрузка через открытые люки, отбор проб, а также, другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запылённости мест, где проводятся огневые работы. | 2 | 1 | 2 | П
15 | Проведение работ | Воздействие отлетающих частиц | Поражение органов зрения |  | 3 | 3 | 9 | С | Для защиты глаз пользоваться защитными щитками | 2 | 2 | 4 | П
16 | Проведение работ | Повышенная яркость света | Поражение органов зрения |  | 3 | 3 | 9 | С | Для защиты глаз пользоваться защитными щитками | 2 | 1 | 2 | П
17 | Проведение работ | Воспламенение выделившегося газа | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | Принять меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду взрывоопасных, взрывопожароопасных веществ. Запрещается вскрытие люков и крышек аппаратов, выгрузка, перегрузка и слив продуктов, загрузка через открытые люки, отбор проб, а также, другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запылённости мест, где проводятся огневые работы. | 2 | 1 | 2 | П
18 | Проведение работ | Воздействие отлетающих частиц | Поражение органов зрения |  | 3 | 3 | 9 | С | Для защиты глаз пользоваться защитными щитками | 2 | 2 | 4 | П
19 | Проведение работ | Повышенная яркость света | Поражение органов зрения |  | 3 | 3 | 9 | С | Для защиты глаз пользоваться защитными щитками | 2 | 1 | 2 | П
20 | Окончание работ | Возгорание | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | Убедиться в отсутствии очага, способного вызвать возгорание. Обеспечить наблюдение персоналом за местом возможного источника возникновения возгорания в течение 3-х часов. | 2 | 1 | 2 | П
21 | Окончание работ | Падение | Травмирование |  | 2 | 3 | 6 | С | Провести уборку рабочего места от инструмента, газорезательного оборудования и демонтированных деталей, чтобы исключить падение | 1 | 2 | 2 | П
Обозначение риска:
НП - Неприемлемый
В - Высокий
С - Средний
П - Приемлемый
Note on B15: Вся работа разбивается на этапы, учитывая: подготовительные работы, выполнение, заключительные работы
Note on C15: Физические Химические Эргономические Биологические Экологические Психофизические
Note on D15: Вид травмы Профессиональное заболевание Авария Пожар ДТП
Note on J15: Отражаются как технические, так и организационные меры по предотвращению и снижению риска в соответствии с их приоритетностью (устранение, изоляция, адекватный надзор, обучение, СИЗ)
Note on F16: Тяжесть последствий
Note on G16: Вероятность
Note on H16: Значение риска
Note on K16: Тяжесть последствий
Note on L16: Вероятность
Note on M16: Значение риска

## 16. Врезка отверст. газопровода
Приложение № 2 к порядку ИО и УР Форма 4.
Оценка рисков производства работ повышенной опасности и нестандартных работ
К наряду-допуску №_____________ |  | Дата проведения оценки: ___________________ |  | Наименование производственного подразделения:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель группы по оценке рисков: _____________________________________________________ (Ф.И.О.) __________________ (подпись)
Работа / задание / операция / деятельность: Врезка отверстия в магистральный газопровод
Исполнители работ ознакомлены: |  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
|  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
|  | ________________________________________________________________ Ф.И.О. | [5 empty] | ___________________________Должность |  | ___________Дата |  | ________________Подпись
№ | Этапы работы | Опасности | Возможные последствия воздействия источника опасности |  | Первоначальная оценка рисков |  |  |  | Мероприятия по снижению риска до начала производства работ | Повторная оценка рисков
[5 empty] | Т | В | Р |  |  | Т | В | Р
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Подготовительные работы | Присутствие углеводородов в рабочей зоне | Отравление |  | 2 | 3 | 6 | С | Провести осмотр на предмет утечек взрывопожароопасных веществ. Производить отбор проб в указанных точках. | 1 | 1 | 1 | П
2 | Подготовительные работы | Присутствие в рабочей зоне посторонних людей | Травмирование |  | 2 | 3 | 6 | С | Оградить место производства работ, вывесить предупреждающие плакаты. | 1 | 1 | 1 | П
3 | Подготовительные работы | Падение | Травмирование |  | 4 | 2 | 8 | С | Передвигаться посыпанным песком дорожкам, использовать обувь с нескользящей подошвой. | 4 | 1 | 4 | П
4 | Подготовительные работы | Взрыв/пожар | Получение ожога |  | 3 | 2 | 6 | С | Проверить исправность и комплектность оборудования, инструмента для выполнения огневых работ, на шлангах использовать стандартные хомуты. | 2 | 2 | 4 | П
5 | Проведение работ | Падение предметов с высоты | Травмирование |  | 3 | 2 | 6 | С | Для переноски и хранения инструмента, мелких деталей, работающие на высоте должны применять индивидуальные сумки или ящики. | 2 | 2 | 4 | П
6 | Подготовительные работы | Поражение электрическим током | Электротравма |  | 3 | 2 | 6 | С | Подсоединение к сети сварочного оборудования должен осуществлять электротехнический персонал. Проверить наличие и исправность заземления. Проверить подсоединение «обратного провода к свариваемой детали. | 1 | 2 | 2 | П
7 | Проведение работ | Падение с высоты | Смерть |  | 3 | 2 | 6 | С | К работе на высоте допускать обученный и прошедший проверку знаний персонал. При работе на высоте соблюдать требования правил/стандартов при работе на высоте. | 2 | 1 | 2 | П
8 | Проведение работ | Работы на глубине | Травмирование |  | 3 | 3 | 9 | С | При работе в котловане глубиной более 1 м, выполнить пологие откосы. Перед спуском одеть спасательный пояс с сигнально-спасательной веревкой, выведенный наружу конец сигнальной веревки должен иметь длину не менее 5 метров, при работе в котловане обеспечить не менее 2-х наблюдающих на одного работающего. | 2 | 2 | 4 | П
9 | Проведение работ | Загазованность рабочей зоны | Отравление |  | 3 | 3 | 9 | С | Провести инструктаж работникам перед началом работ. Производить отбор и анализ ГВС газоанализатором на месте производства работ согласно схеме указанной в наряде-допуске. Работы проводить только в светлое время суток, бригадой не менее 2-х человек. | 2 | 2 | 4 | П
10 | Проведение работ | Вращающиеся части оборудования | Травмирование |  | 3 | 3 | 9 | С | Не прикасаться к кругу и обрабатываемому материалу сразу после обработки. | 2 | 2 | 4 | П
11 | Проведение работ | Разрыв абразивного круга или отрыв сегментов | Травмирование |  | 3 | 3 | 9 | С | Проверить целостность и надежность крепления абразивного круга. | 2 | 2 | 4 | П
12 | Проведение работ | Повреждение оборудования, находящегося в непосредственной близости | Травмирование |  | 3 | 2 | 6 | С | Экранировать оборудование термоизоляцией. Исключить контакт электрической дуги и шлифмашины с оборудованием. | 2 | 2 | 4 | П
13 | Проведение работ | Искрообразование | Термический ожог |  | 7: 0; 8: П; 9: Исключить попадание искр на нижерасположенные площадки. Убрать все горючие материалы, экранировать противопожарным полотном сальниковые уплотнения, фланцевые соединения на действующих трубопроводах .; 12: 0; 13: П
14 | Проведение работ | Воспламенение выделившегося газа | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | Принять меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду взрывоопасных, взрывопожароопасных веществ. Запрещается вскрытие люков и крышек аппаратов, выгрузка, перегрузка и слив продуктов, загрузка через открытые люки, отбор проб, а также, другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запылённости мест, где проводятся огневые работы. | 2 | 1 | 2 | П
15 | Проведение работ | Воздействие отлетающих частиц | Поражение органов зрения |  | 3 | 3 | 9 | С | Для защиты глаз пользоваться защитными щитками | 2 | 2 | 4 | П
16 | Проведение работ | Повышенная яркость света | Поражение органов зрения |  | 3 | 3 | 9 | С | Для защиты глаз пользоваться защитными щитками | 2 | 1 | 2 | П
17 | Проведение работ | Воспламенение выделившегося газа | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | Принять меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду взрывоопасных, взрывопожароопасных веществ. Запрещается вскрытие люков и крышек аппаратов, выгрузка, перегрузка и слив продуктов, загрузка через открытые люки, отбор проб, а также, другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запылённости мест, где проводятся огневые работы. | 2 | 1 | 2 | П
18 | Проведение работ | Воздействие отлетающих частиц | Поражение органов зрения |  | 3 | 3 | 9 | С | Для защиты глаз пользоваться защитными щитками | 2 | 2 | 4 | П
19 | Проведение работ | Повышенная яркость света | Поражение органов зрения |  | 3 | 3 | 9 | С | Для защиты глаз пользоваться защитными щитками | 2 | 1 | 2 | П
20 | Окончание работ | Возгорание | Ожог |  | 3 | 2 | 6 | С | Убедиться в отсутствии очага, способного вызвать возгорание. Обеспечить наблюдение персоналом за местом возможного источника возникновения возгорания в течение 3-х часов. | 2 | 1 | 2 | П
21 | Окончание работ | Падение | Травмирование |  | 2 | 3 | 6 | С | Провести уборку рабочего места от инструмента, газорезательного оборудования и демонтированных деталей, чтобы исключить падение | 1 | 2 | 2 | П
Обозначение риска:
НП - Неприемлемый
В - Высокий
С - Средний
П - Приемлемый
Note on B15: Вся работа разбивается на этапы, учитывая: подготовительные работы, выполнение, заключительные работы
Note on C15: Физические Химические Эргономические Биологические Экологические Психофизические
Note on D15: Вид травмы Профессиональное заболевание Авария Пожар ДТП
Note on J15: Отражаются как технические, так и организационные меры по предотвращению и снижению риска в соответствии с их приоритетностью (устранение, изоляция, адекватный надзор, обучение, СИЗ)
Note on F16: Тяжесть последствий
Note on G16: Вероятность
Note on H16: Значение риска
Note on K16: Тяжесть последствий
Note on L16: Вероятность
Note on M16: Значение риска